## Sheet1
溫度模組：MCU(1) | item | work days | deadline
| 1. i2c 對接(SHT40 and oled display) | 2 | 2024-05-27
| 2. SHT40 library | 4 | 2024-05-31
| 3. PC對接Unet dongle(serial) | 7 | 2024-06-07
| 4. Unet plug控制(用來控制加熱墊) | 2 | 2024-06-10
| 5. 加熱墊控制 | 1 | 2024-06-11
機器手臂：MCU(2) | item | work days | deadline
| 1. 6軸 servo motor control*1 | 12 | 2024-06-23
| 2. Simple UI for function test propose | 5 | 2024-06-28
機械軌道：MCU(3) | item | work days | deadline
| 1. Stepper motor control*1 | 7 | 2024-07-05
| 2. Simple UI for function test propose | 3 | 2024-07-08
系統整合： | item | work days | deadline
| 1. Control MCUs from PC end(HTTP) | 14 | 2024-06-22
| 2. OD法規自動測試(需要有測試方式) | 10 | 2024-07-22
| 3. UI 設計整合(需要有要呈現的方式) | 14 | 2024-08-05
| 4. Local database | 7 | 2024-08-13